## Slide 1
¿Dónde estamos hoy?
Estado actual del proyecto de automatización de pruebas — Post Venta Komands
42
pruebas automatizadas listas
de 131 planificadas en el plan total
32% completado
✓ 100% de las pruebas pasaron
0 errores · 0 fallos · 414ms duración
Reporte: pytest-html · 04-Jun-2026
Módulos completados:
Baja de Acceso — 15 pruebas ✓
test_deactivation.py
· 4 operaciones exitosas (DTV, ClaroVTR, TCH, Huawei)
· 5 pruebas de seguridad (token inválido, expirado, etc.)
· 3 pruebas de roles (Administrador, Operador, Visualizador)
· 2 pruebas de formato de respuesta
Consultas — 6 pruebas ✓
test_queries.py
· Consulta de acceso activo → respuesta correcta
· Campos obligatorios en respuesta verificados
· Consulta a acceso/transacción inexistente → error correcto
Cambio de Equipo (ONT) — 15 pruebas ✓
test_device_modification.py
· 4 operaciones exitosas en distintos clientes
· 5 pruebas de seguridad
· 3 pruebas de roles
· 2 pruebas de formato de respuesta

## Slide 2
¿Cómo funcionan estas pruebas?
Explicación simple de la estrategia de automatización con simulaciones (mocks)
El problema: no tenemos acceso a los servidores reales
Sin acceso a bases de datos, equipos de red (OLTs) ni ambientes de prueba reales, no podemos ejecutar pruebas completas de extremo a extremo.
✗ Prueba REAL (no disponible)
① La prueba llama a la API real de Komands
② Komands se conecta al equipo de red real (OLT Nokia/Huawei)
⛔ Necesita acceso al entorno real
③ El equipo ejecuta el comando y responde
⛔ Necesita acceso al entorno real
④ Se verifica que la configuración cambió en el equipo real
⛔ Necesita acceso al entorno real
⑤ Se confirma que ServiceNow recibió la notificación real
⛔ Necesita acceso al entorno real
✓ Prueba con SIMULACIÓN (disponible ahora)
✓ La prueba llama a la API real de Komands
✓ Un simulador reemplaza al equipo de red — responde igual que el real
✓ Se verifica que la respuesta tiene el formato y códigos correctos
✓ Se verifica la lógica: errores, seguridad, reintentos, rollback
✓ Todo sin necesitar servidores, OLTs ni bases de datos reales
VS
💡 Las simulaciones verifican que el COMPORTAMIENTO del sistema es correcto. La verificación en equipos reales se hace en una etapa posterior con acceso al ambiente de QA.

## Slide 3
El plan completo de pruebas
131 escenarios planificados · Organizados por etapa · Qué falta y cuándo
✓ YA HECHO
Sem actual
⏳ CON SIMULACIONES
Sem 1 al 5 — Sin acceso a entornos
🔒 BLOQUEADO
Requiere ambiente real / OLT / BD
BAJ
Baja de Acceso
Happy path, Seguridad, Roles
15 pruebas listas
QRY
Consultas
Consultas síncronas
6 pruebas listas
ONT
Cambio de Equipo
Swap ONT, Seguridad, Roles
15 pruebas listas
FLG
Feature Flags
Activación por cliente
3 pruebas listas
SEM 1
CAN
3 casos
Cancelar Orden
3 escenarios nuevos
SEM 2
FIB
3 casos
Cambio de Fibra
Nokia, cross-vendor, error
SEM 3
CBK
5 casos
Callbacks
Entregas, reintentos, fallo
SEM 3
RBK
4 casos
Rollback
Revertir operaciones fallidas
SEM 4
IDP
3 casos
Idempotencia
No duplicar operaciones
SEM 4
PAR
8 casos
Paridad CLI
Comandos == BluePlanet
SEM 5
MOD
10 casos
Modificación
Velocidad, bloqueo, servicios
SEM 5
SEC
6 casos
Seguridad
JWT, rate limit, auditoría
SEM 5
DB
17 casos
Base de Datos
Requiere Docker local
🔒 PER
Rendimiento
5 casos
k6 / servidor real
🔒 REG
Regresión E2E
35 casos
Ambiente QA completo
PLAN TOTAL: 131 escenarios │ YA LISTOS: 42 pruebas (32%) │ CON SIMULACIÓN: ~54 más │ BLOQUEADOS: 40 (esperan ambiente QA)

## Slide 4
¿Qué viene ahora? — Cronograma
Semana a semana · Primero todo lo que no depende de nadie · Al final lo que necesita entornos
SEMANA 1
4 – 10 Jun
✓ EN CURSO
▸ Baja de Acceso (BAJ)
▸ Consultas (QRY)
▸ Cambio de Equipo (ONT)
Qué hacer:
Completar errores de negocio de Baja + crear módulo Cancelación de Orden
Dependencia:
Solo simulaciones — sin dependencias externas
+5
+5 tests
→ total 41
SEMANA 2
11 – 17 Jun
PRÓXIMA
▸ Cambio de Fibra (FIB)
▸ Cambio de Equipo errores (ONT+)
Qué hacer:
Crear archivo de fibra (hoy vacío) + agregar caso de fallo asimétrico en swap
Dependencia:
Solo simulaciones — sin dependencias externas
+4
+4 tests
→ total 45
SEMANA 3
18 – 24 Jun
PENDIENTE
▸ Callbacks (CBK)
▸ Rollback automático (RBK)
Qué hacer:
Simular entregas de notificaciones + probar reversión automática ante fallos
Dependencia:
Requiere instalar librería 'respx' para simular llamadas HTTP salientes
+9
+9 tests
→ total 54
SEMANA 4
25 Jun – 1 Jul
PENDIENTE
▸ Idempotencia (IDP)
▸ Paridad con BluePlanet (PAR)
Qué hacer:
Verificar que no se dupliquen operaciones + comparar comandos generados vs sistema antiguo
Dependencia:
Solo simulaciones — comparación a nivel de código
+10
+10 tests
→ total 64
SEMANA 5
2 – 8 Jul
PENDIENTE
▸ Modificación (MOD)
▸ Seguridad (SEC)
▸ Base de Datos (DB)
Qué hacer:
Velocidad, bloqueo, JWT manipulado, auditoría + validación de base de datos local
Dependencia:
Base de Datos requiere Docker Desktop instalado localmente
+33
+33 tests
→ total 97
POST QA
Con acceso a ambientes
🔒 BLOQUEADO
▸ Rendimiento bajo carga (PER)
▸ Regresión completa E2E (REG)
Qué hacer:
Pruebas de velocidad real con k6 + verificación en equipos de red reales + E2E completo
Requiere:
Necesita: servidor Komands activo · OLT Nokia/Huawei lab · Ambiente QA · ServiceNow real
+40
+40 tests
→ total 131+